## דשבורד ראשי
דשבורד פרויקט
שם הפרויקט: | דב"ר |  |  | תאריך עדכון:
תמונת מצב מהירה
שלב נוכחי |  | % התקדמות |  | סוכנים פעילים | חסימות פתוחות
אבני דרך קרובות (מתוך 'לוח זמנים')
אבן דרך | תאריך יעד | סטטוס | אחראי
סיכונים פתוחים בעדיפות גבוהה (מתוך 'סיכונים')
סיכון | השפעה | סטטוס | דרך התמודדות

## הגדרות
הגדרות הפרויקט
הערה | קובץ זה שייך לעותק פרויקט ספציפי. אם זו עדיין תבנית-המקור (project-template), שכפלו אותה קודם - ראו 00-התחלה-כאן.md
שלב נוכחי | ביצוע — איסוף נתונים
תאריך התחלה | 21.06.2026
בעלים | לילך
מטרת הפרויקט | זיהוי ויצירת קשר עם מועמדי הדמוקרטים לפריימריז 2026
הגדרת הצלחה | רשימה מלאה של 32 מועמדים עם טלפון ומייל לכל אחד
האם מיזם חדש (כן/לא) | לא
קישור לתיקיית הפרויקט

## צוות וסוכנים
צוות וסוכנים
שם הסוכן | תפקיד בקצרה | סוג (AI/אדם) | סטטוס | עובד על | ממתין ל... | עודכן
agent-איסוף-מידע | שליפת מועמדים ובדיקה יומית | AI | פעיל | בדיקה יומית 19:00 | — | 2026-06-21
agent-העשרת-מידע | איסוף טלפון ומייל לכל מועמד | AI | בעבודה | 24 מועמדים ממתינים | — | 2026-06-21

## לוח זמנים
לוח זמנים ואבני דרך
# | אבן דרך / משימה | תאריך יעד | סטטוס | % התקדמות | אחראי
1 | שליפת 32 מועמדים מ-hagush.org.il | 2026-06-21 | הושלם | 10000% | agent-איסוף-מידע
2 | בניית קובץ candidates.xlsx עם כל השדות | 2026-06-21 | הושלם | 10000% | agent-העשרת-מידע
3 | איסוף טלפון ומייל — סבב ראשון | 2026-07-15 | בתהליך | 2500% | agent-העשרת-מידע
4 | בדיקה יומית מועמדים חדשים (אוטומטית) | יומי | פעיל | 10000% | agent-איסוף-מידע
5
6
7
8
9
10
ממוצע התקדמות כללי:

## תקציב ומשאבים
תקציב ומשאבים
סעיף | תקציב מתוכנן | בפועל עד כה | פער | הערות
סה"כ

## סיכונים
סיכונים ומעקב
# | סיכון | סבירות | השפעה | סטטוס | דרך התמודדות
1
2
3
4
5
6
7
8

## סנכרון ותלויות
סנכרון ותלויות בין סוכנים
סוכן | תלוי ב... | חוסם את... | תאריך עדכון | סטטוס | הערות

## מעקב זמנים
מעקב זמנים
תאריך | משימה | סוכן/אחראי | זמן מתוכנן (שעות) | זמן בפועל (שעות) | פער | הערות
סה"כ

## חוקים ותובנות
יומן החלטות, לקחים וחוקים
תאריך | סוג (החלטה/לקח/כלל) | תיאור | רלוונטי לפרויקטים מסוג
2026-06-21 | לקח | רוב מועמדי הדמוקרטים לא מפרסמים טלפון נייד אישי ברשת — יש לפנות דרך טפסי האתר או קבוצות WhatsApp של הקמפיין | פריימריז / CRM מועמדים